## AM-479
Sistema de Gestión de Calidad Gestión de Calidad FO-GC-06
Versión: 06
CORRECCION, ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Fecha: |  | 2024-12-02 | Proceso: | Escuela de Estudios Judiciales
Acción Correctiva |  |  |  | Acción Mejora
AC No. |  |  |  | AM No. |  | AM-479
Tipo de Acción |  |  |  | Fuente de Origen
Descripción del Hallazgo / Mejora
En la ficha de formación (contenido programático y diseño curricular) se determine el perfil del docente que se considera que sea competente para dictar la temática.
Corrección del Hallazgo
No. | Actividades |  |  | Responsable de la Implementación |  | Fecha de Implementación | Realizado SI/NO
Análisis de Causa
Acción Correctiva / Mejora
No. | Actividades |  |  | Responsable de la Implementación |  | Fecha de Implementación | Realizado SI/NO
1 | Organizar una reunión con el Área de Pedagogía de la Coordinación Técnica para analizar la recomendación y definir conjuntamente la ruta más adecuada para su implementación. |  |  | Pedagogas/Coordinadora III/ Gestor de Calidad |  | 2025-01-30 | SI
2 | Identificar las competencias, habilidades y actitudes necesarias generales del docente para dictar un curso; así como los conocimientos y la experiencia necesaria para desarrollar la temática específica, información que debe consignarse en el Diseño Curricular o Contenido Programático. |  |  | Área de Pedagogía |  | 2025-02-07 | SI
3 | Incorporar en el contenido programático y diseño curricular una sección clara que especifique el perfil del docente requerido para cada temática. |  |  | Área de Pedagogía |  | 2025-02-11 | SI
4 | Revisar y adecuar el los formatos correspondientes para su cambio de versión. |  |  | Gestor de Calidad |  | 2025-02-12 | SI
5 | Realizar un muestreo de un bimestre de los diseños curriculares y/o contenidos programáticos, con los cambios implementados |  |  | Gestor de Calidad/Área de Pedagogía |  | 2025-05-06 | SI
[6 empty] | AVANCE | 100%
Seguimiento a las Acciones Implementadas
Fecha de Seguimiento |  | Responsable del Seguimiento | Detalle del Seguimiento
2025-01-30 |  | Coordinación Técnica/Asesoría Pedagógica/ Gestor de Calidad | Se adjunta minuta de reunión para definir la ruta más adecuada para la implementación.
2025-02-06 |  | Área de Pedagogía | Traslada documento de respaldo con las habilidades que debe contar el docente, habilidades cognitivas, afectivas, relacionales y/o especfificas, lo anterior corresponde al diseño curricular. Al igual que el perfil docente para el contenido programático.
2025-02-11 |  | Gestor de calidad | Se realizan las actualizaciones solicitadas a los formatos FO-EEJ-25 y FO-EEJ-32 de acuerdo a la solicitud recibida por correo electrónico por parte del área de pedagógia
2025-04-01 |  | Gestor de calidad | Se solicita por medio de correo electrónico la muestra de diseños curriculares y/o contenidos programáticos implementados con los cambios durante el mes de marzo.
2025-04-01 |  | Área de Pedagogía | Trasladan lo siguiente: 1. Contenido programático: Conferencia lucha contra el tráfico de madera y vida silvestre, pesca ilegal y los delitos relacionados. 2. Diseño curricular: Curso: implementación del control telemático en el proceso penal guatemalteco. 3. Diseño curricular: Curso: aplicación de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito laboral.
2025-05-06 |  | Área de Pedagogía | Trasladan lo siguiente: 1. Contenido programático: Atención con calidad y calidez a las mujeres desde un abordaje interseccional en el Organismo Judicial 2. Diseño curricular: Reuniones trimestrales de jueces de paz que participan en el servicio nacional de facilitadores judiciales.
Responsable del Cierre: |  |  |  |  | Fecha
Firma:
Mano de Obra Personal
Método Procedimientos
Medio Ambiente
Máquinas
Materiales
Problema
Acción de Mejora
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Revisión por la Dirección
Cumplimiento de Objetivos
Sugerencia o Queja del usuario
Medición de Objetivos e Indicadores de Proceso
Partes Interesadas
Análisis de Riesgos e Identificación de Oportunidades
Acción Correctiva
Proceso Interno
Otro